Projet Developpement Software : GanttProject
1-) Diagramme Prévisionnel : (Diagramme de Gantt)

Projet de Developpement Software : CHOPFILTER
Phases / Tâches		Nbre jours	Debut Période	Fin Période	Ressources
Phase Developpement
	Codage map	10	03/05/13	03/14/13	TRAORE
	Codage hélicoptère	10	03/05/13	03/14/13	LATERRIERE
	Codage menu	10	03/05/13	03/14/13	BOYER
	Mise en commun debuggage	10	03/16/13	03/20/13	Equipe
	Codage condition victoire	5	03/21/13	03/24/13	TRAORE,
	Codage otage	4	03/21/13	03/27/13	TRAORE, BOYER
	Codage Ennemi 1 Tank	17	03/28/13	04/17/13	TRAORE
	Codage Ennemi 2 Avion	17	03/28/13	04/17/13	TRAORE, LATERIERRE
	Codage Ennemi 3 Soucoupe	31	04/19/13	05/19/13	BOYER
	Travail sur la version bonus	27	05/21/13	06/16/13	Equipe

Phase de réalisation
	Etude générales du projet	4	01/21/13	01/24/13	Equipe
	Spécification générales	8	01/26/16	02/04/13	Equipe
	Brainstroming	14	02/10/13	02/23/13	Equipe
	Spécification des ennemis	8	02/10/13	02/17/13	BOYER, TRAORE
	Spécification otages	5	02/19/13	02/23/13	TRAORE, BOYER
	Spécification conditions	5	02/19/13	02/23/13	BOYER
	Spécification map	8	02/10/13	02/17/13	TRAORE
	Spécification Hélicoptère	8	02/10/13	02/17/13	LATERRIERE

Phase opérationnelle
	Rendu du Prévisionnelle	5 jours	01/15/13	01/20/13	Equipe
	Rendu du Projet Intermediaire	59 jours	01/20/13	03/20/13	Equipe
	Rendu du Projet Final	88 jours	03/20/13	06/16/13	Equipe

2-) Membre et Rôle

Membres de l'équipe de projet	ID Booster	Rôles	Avancement (0-10)
BOYER Clement	159913	Developper	10	10
LATERRIERE Charles Giry	167450	Developper	10	10
TRAORE Oumar	165366	Project Manager	10	10